****

**H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO**

**Nombre del Proyecto**: Alma Alumni 2015

**Socio Local:**

**Ubicación del Proyecto:** Cusco, Cusco, Perú

*Agradeceré a quien conteste este cuestionario que lo haga de la manera más objetiva y veraz. Agradeceré, adicionalmente, cualquier comentario o sugerencia.*

*Antes de responder a las preguntas, por favor revise los Documentos del Planeamiento, en particular el Documento A: Cuestionario del Plan de Proyecto.*

*Es posible que algunas preguntas no se apliquen a cada proyecto. Por favor, conteste las preguntas lo mejor que pueda.*

1. **ALCANCE Y BENEFICIARIOS**

* ¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado?
* Si, hemos cumplido eficientemente.
* ¿Quién se benefició directamente e indirectamente del proyecto?
* Las estudiantes que vienen cursando estudios superiores y preparatorios en la academia para la universidad.
* Indirectamente se benefician los padres de las estudiantes, ya que es una oportunidad de apoyo en la Educación Superior.
* ¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y cuántas mujeres?
* Tuvimos 5 beneficiarias y todas fueron mujeres.
* ¿Cuántos fueron niños, adultos, y personas mayores?
* 3 estudiantes de instituto.
* 1 una estudiante de la academia.
* 1 una estudiante realizo capacitaciones en cosmetología y computación.
* ¿Cuáles son las características principales de estas personas?
* Estudiantes entusiastas en estudiar, pero con deficiente escaso recurso económico.
* Provienen de comunidades lejanas y algunas dejadas por abandono familiar.
* Los padres tienen deficiente recurso económico para seguir apoyándolos.

1. **DISEÑO DEL PROYECTO**

* ¿Se llevaron a cabo las actividades como se habían planeado inicialmente (como fue indicado en el Documento A)?
  + Si, hemos llevado tal como se ha estado planificado en el doc “A”, matriculamos a las estudiantes en su debido tiempo al Instituto, academia, además alquilamos un departamento completamente amoblado para que puedan estar cómodas y puedan centrarse en el estudio.
* ¿La implementación de estas actividades alcanzaron los resultados (productos y/o servicios) esperados?
* Sí, tenemos una estudiante que ha ingresado a la beca 18 y está cursando sus estudios superiores en SENATI. Una a estado preparándose en la Academia Raymondi. Mejoro sus notas a la diferencia del primer ciclo en la academia. Las dos señoritas están avanzado los semestres en el Instituto.

1. **IMPACTO**

* ¿La implementación del proyecto consiguió el impacto esperado (como fue indicado en el Documento A)?
* Si, una de las estudiantes ingreso a la beca 18. y ahora otra de las estudiantes está presentándose por la beca 18 a una de las universidades de Colombia.

*Regularmente ha estado avanzando como se ve en el cuadro***.**

**KARINA** : PRE- ACADEMIA RAYMONDI.

**ESMERALDA :** BECA 18, SENATI

**LISBETH :** MAXIMO NIVEL INGLES.

**DATOS SUAVES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspecto** | **Indicador** | **Medida** | **Logro** |
| Formación humana | Voluntariado | Tiempo que las participantes disponen para hacer su voluntariado | No cumplieron. |
| Apoyo familiar | Gastos no cubiertos por Alma | Que los padres de familia cubran los gastos adicionales de las participantes | Si, los padres cumplieron con sus compromisos. |

**DATOS DUROS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspecto** | **Indicador** | **Medida** | **Logro** |
| Rendimiento escolar | Notas de la Academia Raimondi | Monitoreo de los exámenes semanales | Inicio el 1° ciclo con 7.05 prmd y término el 3° ciclo con 10.55***. (\* ver anexo)*** |
| Continuación de estudios en el nivel superior | Entrada a la UNSAAC o Beca 18 | % de participantes que entraron y con qué nota | 1 ingreso con puntaje de más 80% de puntaje a beca 18.  A unssac fue 0%. |

* ¿Cuál fue el impacto de este proyecto en la población beneficiada?
  + Sí, tenemos una estudiante que ha ingresado a la beca 18 y está cursando sus estudios superiores en SENATI. Una a estado preparándose en la Academia Raymondi. Mejoro sus notas a la diferencia del primer ciclo en la academia. Las dos señoritas están avanzado los semestres en el Instituto.
* Una de las estudiantes se ha preparado 3 ciclos en la Academia Raymondi y postuló 1 vez a universidad nacional de san Antonio abad del cusco (UNSAAC), pero su nota no alcanzo a la carrera que ella aspira, ya que es difícil coger un cupo, pero ahora se le presenta la oportunidad de presentarse a la beca 18 a Colombia y estamos casi seguros que cogerá esta vez, porque ya elevo su nivel de preparación estando en la Academia.
* Unas las estudiantes se retiró de la academia, pero después se arrepintió y hemos tenido que ayudar a conseguir a que pueda capacitarse en COMPUTACIÓN Y COSMETOLOGÍA en el CENTRO YANAY.
* Las tres estudiantes comparten el departamento, organizándose, para tener una convivencia armoniosa y cómoda.
* Por favor, incluya un testimonio de uno de los beneficiados
* **Karina Horqque Castro**. El proyecto me está ayudando a pagar mi preparatoria en la Academia Raimondi, me di cuenta que es difícil de escalar en mis notas ya que no tuve una suficiente base, como para poder ingresar a la UNSSAC, postule en dos oportunidades gracias a la Fundación Alma, pero no logre mi propósito, pero hoy se me presenta una oportunidad para poder postular a la Beca 18 a una de las universidades de Colombia, are todo esfuerzo para poder coger un cupo y estudiar, mis padres me apoyan con lo que pueden, yo no puedo pedirles más porque no tienen suficiente recurso económico, por eso agradezco a la Fundación Alma ya que me ayuda muchísimo para salir adelante, además me gusta el departamento donde estamos viviendo con mis compañeras.
* ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos?
* Impacto positivo:
  + Ingreso a la beca 18 (programa del estado)
  + Notas progresivos de las estudiantes.
* Impacto negativo:
  + Las dos señoritas que se comprometieron a hacer voluntariados, no han cumplido.
  + Una de las señoritas se retiró del proyecto y luego se arrepiente.
* Imprevistos:

* ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo?
* Los beneficiarios se volverán profesionales y podrán apoyar al desarrollo de su familia por ende su comunidad de donde provienen.
* Los participantes fortalecen la práctica de valores sociales el cual sera una buena influencia dentro de sus comunidades y su familia.
* ¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas necesidades todavía existen?
  + Si, por que alquilamos el departamento amoblado, pagamos a tiempos sus matrículas del Instituto y academia, además los padres y apoderados de las beneficiarias están agradecidos a la Fundación Alma.
* ¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?
  + El horario organizacional en la convivencia.
* ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos?
* Sí, las beneficiarias están avanzando progresivamente, lograr los objetivo planeados en el documento “A”

1. **SOSTENIBILIDAD**

* ¿cómo los actores locales (incluyendo los beneficiarios) se involucraron en el proyecto?
* Los padres de familia cumplen con el compromiso que se hizo al inicio del proyecto.
* Deficiente comunicación de las beneficiarias con la Asociación Civil Alma, solo hacen cuando hay recibo y en los últimos días de pago.
* Se hizo una contrata del departamento amoblado para la estadía de las beneficiarias.

1. **ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS**

* ¿Qué lecciones se aprendieron con la ejecución de este proyecto?
* Estar pendientes en pedir sus notas al acabar el semestre o ciclo.
* ¿Qué se podría haber hecho diferente para terminar el proyecto de una manera más eficiente?
* Realizar una reunión trimestral con los padres de familia o apoderados de las beneficiarias, para que haya una mejor comunicación y apoyo a las beneficiarias.
* ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros?
* Realizar una tutoría personalizada con cada beneficiaria, para luego reforzar el curso que dificultan más, quizá contratando un profesor particular.

1. **FOTOS**

* Por favor incluya las fotos más recientes (mínimo 4)

**Preparado por:**

*Nombre:*

*Título:*

*Firma:*

*Fecha:*

**ANEXO**









