H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Alma Alumni 2015

Socio Local:

Ubicación del Proyecto: Cusco, Cusco, Perú

Agradeceré a quien conteste este cuestionario que lo haga de la manera más objetiva y veraz. Agradeceré, adicionalmente, cualquier comentario o sugerencia.

Antes de responder a las preguntas, por favor revise los Documentos del Planeamiento, en particular el Documento A: Cuestionario del Plan de Proyecto.

Es posible que algunas preguntas no se apliquen a cada proyecto. Por favor, conteste las preguntas lo mejor que pueda.

- ALCANCE Y BENEFICIARIOS

- ¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado?

- Si, hemos cumplido eficientemente.

- ¿Quién se benefició directamente e indirectamente del proyecto?

- Las estudiantes que vienen cursando estudios superiores y preparatorios en la academia para la universidad.

- Indirectamente se benefician los padres de las estudiantes, ya que es una oportunidad de apoyo en la Educación Superior.

- ¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y cuántas mujeres?

- Tuvimos 5  beneficiarias  y todas fueron mujeres.

- ¿Cuántos fueron niños, adultos, y personas mayores?

- 3 estudiantes de instituto.

- 1 una estudiante de la academia.

- 1 una estudiante realizo capacitaciones en cosmetología y computación.

- ¿Cuáles son las características principales de estas personas?

- Estudiantes entusiastas en estudiar, pero con deficiente escaso recurso económico.

- Provienen de comunidades lejanas y algunas dejadas por abandono familiar.

- Los padres tienen deficiente recurso económico para seguir apoyándolos.

- DISEÑO DEL PROYECTO

- ¿Se llevaron a cabo las actividades como se habían planeado inicialmente (como fue indicado en el Documento A)?

  - Si, hemos llevado tal como se ha estado planificado en el doc “A”, matriculamos a las estudiantes en su debido tiempo al  Instituto, academia, además alquilamos un departamento completamente amoblado para que puedan estar cómodas y puedan  centrarse en el estudio.

- ¿La implementación de estas actividades alcanzaron los resultados (productos y/o servicios) esperados?

- Sí, tenemos una estudiante que ha ingresado a la beca 18 y está cursando sus estudios superiores en SENATI. Una a estado preparándose en la Academia Raymondi. Mejoro sus notas a la diferencia del primer ciclo en la academia. Las dos señoritas están avanzado los semestres en el Instituto.

- IMPACTO

- ¿La implementación del proyecto consiguió el impacto esperado (como fue indicado en el Documento A)?

- Si, una de las estudiantes ingreso a la beca 18. y ahora otra de las estudiantes está presentándose por la beca 18 a una de las universidades de Colombia.

Regularmente ha estado avanzando como se ve en el cuadro.

KARINA	: PRE- ACADEMIA RAYMONDI.

ESMERALDA	: BECA 18, SENATI

LISBETH	: MAXIMO NIVEL INGLES.

DATOS SUAVES

| Aspecto | Indicador | Medida | Logro |
| --- | --- | --- | --- |
| Formación humana | Voluntariado | Tiempo que las participantes disponen para hacer su voluntariado | No cumplieron. |
| Apoyo familiar | Gastos no cubiertos por Alma | Que los padres de familia cubran los gastos adicionales de las participantes | Si, los padres cumplieron con sus compromisos. |

DATOS DUROS

| Aspecto | Indicador | Medida | Logro |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento escolar | Notas de la Academia Raimondi | Monitoreo de los exámenes semanales | Inicio el 1° ciclo con 7.05 prmd y término el 3° ciclo con 10.55. (* ver anexo) |
| Continuación de estudios en el nivel superior | Entrada a la UNSAAC o Beca 18 | % de participantes que entraron y con qué nota | 1 ingreso con puntaje de más 80% de puntaje a beca 18. A unssac fue 0%. |

- ¿Cuál fue el impacto de este proyecto en la población beneficiada?

  - Sí, tenemos una estudiante que ha ingresado a la beca 18 y está cursando sus estudios superiores en SENATI. Una a estado preparándose en la Academia Raymondi. Mejoro sus notas a la diferencia del primer ciclo en la academia. Las dos señoritas están avanzado los semestres en el Instituto.

- Una de las estudiantes se ha preparado 3 ciclos en la Academia Raymondi  y postuló 1 vez a universidad nacional de san Antonio abad del cusco (UNSAAC), pero su nota no alcanzo  a la carrera que ella aspira, ya que es difícil coger un cupo, pero ahora se le presenta la oportunidad de presentarse a la beca 18 a Colombia y estamos casi seguros que cogerá  esta vez, porque ya elevo su nivel de preparación estando en la Academia.

- Unas las estudiantes se retiró de la academia, pero después se arrepintió y hemos tenido que  ayudar a conseguir a que pueda capacitarse en COMPUTACIÓN Y COSMETOLOGÍA en el CENTRO YANAY.

- Las tres estudiantes comparten el departamento, organizándose, para tener una convivencia armoniosa y cómoda.

- Por favor, incluya un testimonio de uno de los beneficiados

- Karina Horqque Castro. El proyecto me está ayudando a pagar mi preparatoria en la Academia Raimondi, me di cuenta que es difícil de escalar en mis notas ya que no tuve una suficiente base, como para poder ingresar a la UNSSAC, postule en dos oportunidades gracias a la  Fundación Alma, pero no logre mi propósito, pero hoy se me presenta una oportunidad para poder postular a la Beca 18 a una de las universidades de Colombia, are todo esfuerzo para poder coger un cupo y estudiar, mis padres me apoyan con lo que pueden, yo no puedo pedirles más porque no tienen suficiente recurso económico, por eso agradezco a la Fundación Alma ya que me ayuda muchísimo para salir adelante, además me gusta el departamento donde estamos viviendo con mis compañeras.

- ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos?

- Impacto positivo:

  - Ingreso a la beca 18 (programa del estado)

  - Notas progresivos de las estudiantes.

- Impacto negativo:

  - Las dos señoritas que se comprometieron a hacer voluntariados, no han cumplido.

  - Una de las señoritas se retiró del proyecto y luego se arrepiente.

- Imprevistos:

- ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo?

- Los beneficiarios se volverán profesionales y podrán apoyar al desarrollo de su familia por ende su comunidad de donde provienen.

- Los participantes fortalecen la práctica de valores sociales  el cual sera una buena influencia dentro de sus comunidades y su familia.

- ¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas necesidades todavía existen?

  - Si, por que alquilamos el departamento amoblado, pagamos a tiempos sus matrículas del Instituto y academia, además los padres y apoderados de las beneficiarias están agradecidos a la  Fundación Alma.

- ¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?

  - El horario organizacional en la convivencia.

- ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos?

- Sí, las beneficiarias están avanzando progresivamente, lograr los objetivo planeados en el documento “A”

- SOSTENIBILIDAD

- ¿cómo los actores locales (incluyendo los beneficiarios) se involucraron en el proyecto?

- Los padres de familia cumplen con el compromiso que se hizo al  inicio del proyecto.

- Deficiente comunicación de las beneficiarias con la Asociación Civil Alma, solo hacen cuando hay recibo y en  los últimos días de pago.

- Se hizo una contrata del departamento amoblado para la estadía de las beneficiarias.

- ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS

- ¿Qué lecciones se aprendieron con la ejecución de este proyecto?

- Estar pendientes en pedir sus notas al acabar el semestre o ciclo.

- ¿Qué se podría haber hecho diferente para terminar el proyecto de una manera más eficiente?

- Realizar una reunión trimestral con los padres de familia o apoderados de las beneficiarias, para que haya una mejor comunicación y apoyo a las beneficiarias.

- ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros?

- Realizar una tutoría personalizada con cada beneficiaria, para luego reforzar el curso que dificultan más, quizá contratando un profesor particular.

- FOTOS

- Por favor incluya las fotos más recientes (mínimo 4)

Preparado por:

Nombre:

Título:

Firma:

Fecha:

ANEXO