H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE – TAHUANTINSUYO (CEDIN – TAHUANTINSUYO)

Socio Local: FUNDACION SARIRY

PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

Ubicación del Proyecto:

Estado: Plurinacional de Bolivia		Departamento: La Paz

Provincia: MURILLO				Municipio: EL ALTO

Distrito: 5					Comunidad: TAHUANTINSUYO

Dirección: ZONA TAHUANTINSUYO, CALLE PACHAKUTE, Nº 69.

1. ALCANCE Y BENEFICIARIOS

El Centro Comunitario Tahuantinsuyo (CCT), con el apoyo de Fundación Alma a través de la gestión de la dirección de Fundación Sariry, inicia sus actividades en el mes Julio hasta la  fecha.

¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado?

Según las actividades planificadas en el Proyecto se ha podido responder de manera satisfactoria a las necesidades y expectativas de la población y de la institución.

- Registro de la población total de NNA’s con Aporte Económico Simbólico: (Grupo A).

| Grupo Hetareo (de julio a diciembre del 2016) | Varones | Mujeres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| NN’S DE 3 A 7 AÑOS | 7 | 5 | 12 |
| NNA’S DE 8 A 17 AÑOS | 12 | 9 | 20 |
| TOTAL | 19 | 14 | 33 |

Se cuenta con una población de 45 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA’s) con asistencia regular  provenientes de 18 familias. De los cuales,   33  NNA’s  participan del proyecto con un aporte económico simbólico para los gastos de atención en nutrición (desayuno, almuerzo y té).

- Registro de la población total de NNA’s, SIN Aporte Económico Simbólico: (Grupo B).

| Grupo Hetareo (de Septiembre a Diciembre) | Varones | Mujeres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| NN’S DE 3 A 7 AÑOS | 3 | 2 | 5 |
| NNA’S DE 8 A 17 AÑOS | 1 | 6 | 7 |
| TOTAL | 4 | 8 | 12 |

Se tiene  dentro de nuestra población a  12 NNA’s,  que no dan el aporte económico  simbólico para los servicios  de  nutrición  complementaria;  sin embargo, al igual que el grupo anterior tienen acceso a las mismas atenciones en servicio s que brinda el proyecto, en el marco de los principios de la solidaridad comunitaria. Este grupo de niños son miembros de las familias de extrema pobreza, algunos  son huérfanos.

- Población total de NNA’s: (Grupo A y  Grupo B).

| GRUPO HETAREO (a Diciembre) | VARONES | MUJERES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| NN’S DE 3 A 6 AÑOS | 10 | 7 | 17 |
| NNA’S DE 8 A 17 AÑOS | 13 | 15 | 28 |
| TOTAL | 23 | 22 | 45 |

En  resumen se muestra un total de 45 NNA’s con asistencia regular, de los cuales están  sub divididas en dos grupos para trabajo en sala:

El primer grupo está constituido  de 17 NN’s  de  (3  a 6  años de edad), de los cuales 10 son varones  y 7 son mujeres.

El segundo grupo está constituido de 28 NNA’s de (8 a 17 años de edad), de los cuales 13 son varones y 15 son mujeres

¿Quién se benefició directamente e indirectamente del proyecto? ¿Cuántas personas se han beneficiado? ¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y cuántas mujeres? ¿Cuántos fueron niños, adultos y personas mayores?

En Centro Comunitario Tahuantinsuyo C.C.T. y en Unidades Educativas U.E´s.

|  | Beneficiarios Directos del CCT | Total Parcial | Beneficiarios directos en las UE’s | Total Parcial | Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Varones | Mujeres |  | Varones | Mujeres |  |  |
| Niñ@s | 19 | 20 | 39 | - | - | - | 39 |
| Adolescentes | 4 | 2 | 6 | 95 | 103 | 198 | 204 |
| Adultos | 3 | 15 | 18 | - | - | - | 18 |
| Ancianos | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES: | 26 | 37 | 63 | 95 | 103 | 198 | 261 |
| Varones | 26 | - | - | 95 | - | - | 121 |
| Mujeres | - | 37 | - | - | 103 | - | 140 |

Según nuestros registros se beneficiaron directamente 261 NNA’s  y adultos, de los cuales 121 son niños, adolescentes varones y adultos, y 140 son niñas, adolescentes mujeres  y adultas.  39  son niños/as de 3 a 12 años de edad, 204 adolescentes de 12 a 17 años de edad y 18  adultos.

|  | Beneficiarios Directos en el CCT y en las UE’s | Beneficiarios Indirectos en el CCT y en las UE’s | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Niñ@s | 34 | 34 | 68 |
| Adolescentes | 209 | 209 | 418 |
| Adultos | 18 | 18 | 36 |
| Ancianos | - | - | - |
| TOTALES: | 261 | 261 | 522 |

A través de las actividades y servicios planificados, se considera que los  beneficiarios indirectos alcanzan a 522  NNA’s y adultos aproximadamente, quienes no necesariamente habrían recibido la información entre pares sino con personas de su entorno social. Por lo tanto,  entre beneficiarios directos e indirectos habríamos llegado a 522 beneficiarios aproximadamente.

¿Cuántos viven en zonas rurales, urbanas, y peri-urbanas?

La población beneficiaria de NNA’s y Madres, padres de familia (MPF’s) del Centro Comunitario Tahuantinsuyo, tiene su domicilio en la Zona Tahuantinsuyo y zonas aledañas: Villa Ingenio, Rio Seco, Villa Esperanza, Las Lomas y San Roque.

Quienes  en su mayoría son migrantes del área rural, de las zonas rurales del departamento de La Paz (altiplano y los Yungas),  y otros migrantes rurales y urbanas  de los departamentos de Santa Cruz y  Oruro. Todas las familias viven en las laderas de las zonas urbanas.

¿Cuáles son las características principales de estas personas?

Las familias que son parte del proyecto, tiene por uso la primera lengua el  Aymara y Quechua, practican usos y costumbres comunitarios como: La Waxt’a (ofrenda a la madre tierra), los carnavales (anata), todo santos y festividades patronales como la de la  virgen del Carmen, virgen de Copacabana y entre otros; aún practican valores  socios comunitarios como el Ayni (principio de reciprocidad), la Mink’a (principio de solidaridad), el Jayma (principio de solidaridad comunitaria).

La formación académica de  MPF’s, es diverso,  muchos no llegaron a concluir su grado escolar y se dedican al comercio informal, medio que tienen como fuente de ingreso económico y subsistencia familiar.  En  su minoría los MPF’s que cuentan con una formación técnica superior  trabajan como profesores, quienes se dedican al servicio social.

Asimismo, la población de NNA’s se caracteriza por la contribución y apoyo de manera indirecta a la familia, ya que realizan su aporte con actividades domesticas del hogar como: el cuidado de los hermanos menores, preparación de alimentos, ayuda en el lavado de ropa, limpieza de la casa y entre otros.

2. DISEÑO DEL PROYECTO

¿Se llevaron a cabo las actividades como se habían planeado inicialmente (como fue indicado en el Documento A)?

La implementación y el desarrollo del proyecto educativo, permitió la realización de las diferentes actividades planificadas par la institución. Asimismo, estas actividades fueron proyectadas en base a las diferentes necesidades y demandas, las cuales fueron identificadas en la población de los NNA’s y los MPF’s del Centro Comunitario Tahuantinsuyo.

¿La implementación de estas actividades alcanzaron los resultados (productos y/o servicios) esperados?

El desarrollo de las actividades durante el proceso de la implementación del proyecto, fue afianzando muchas adversidades debido a la falta de permanecía del equipo de educadores, la falta de habito de cumplimiento a las responsabilidades escolares de parte de los NNA’s, credibilidad en la propuesta de trabajo, etc.

Sin embargo la demanda sentida de MPF’s por contar con un  espacio de apoyo pedagógico, de nutrición complementaria,  y de orientación para la prevención de violencias y de abuso sexual, la incorporación de un nuevo equipo de educadores con experiencia ha logrado desarrollar las actividades planificas y otras para alcanzar los resultados esperados de manera satisfactoria.

Con NN’s  DE 3 A 7 AÑOS DE EDAD

- En rendimiento escolar: En este grupo etareo (sala “Quli Pankarita” – Tierna Flor), quienes asisten  al  sistema de educación regular cuentan con niveles de aprobación satisfactoria y  fueron promovidos al curso inmediato superior.

Mismos que llegaron a satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje a través del apoyo psicopedagógico y el desarrollo de sus  capacidades como: autoestima, creatividad, razonamiento lógico matemático y comunicación.

- En la mejora de la calidad de aprendizaje y enseñanza:  los beneficiarios

A través del apoyo escolar  fortalecieron sus capacidades de  aprendizaje en las áreas de matemáticas  y  lenguaje. Y reflejan comportamientos  y respuestas resilientes ante las dificultades escolares.

- En salud y nutrición complementaria: La población de NN’s cuentan con una valoración médica adecuada y  practican hábitos de higiene de manera voluntaria.

Con NNA’S  DE 8 A 17 AÑOS DE EDAD

- En rendimiento escolar: Los niños, niñas y adolescentes que corresponde a la sala “Huayna Wila” (sangre joven), fueron promovidos al curso inmediato superior;  manifiestan actitudes positivas, creativas y capacidad de razonamiento lógico matemático y comunicación.

- En la mejora de la calidad de aprendizaje y enseñanza: Los beneficiarios reflejan la capacidad de resolución de problemas, lectura comprensiva, redacción y composición literaria; también reflejan comportamientos resilientes  ante dificultades personales y familiares.

- En salud y nutrición complementaria: Los NNA’s cuentan con información sobre los alimentos nutritivos que les motiva a consumirlas y con prácticas  de higiene personal.

A NIVEL INSTITUCIONAL:

- En la ampliación de la oferta de grados (capacitación al equipo técnico, practicantes y voluntarios universitarios): Se cuenta con un equipo técnico fortalecido en el manejo de estrategias de prevención de violencia y abuso (maletín del buen trato),  con información sobre la metodología de Montessori, Resiliencia, Pedagogía de la ternura, el enfoque de derechos, la metodología Ludo Creativo.

3. IMPACTO

- ¿La implementación del proyecto consiguió el impacto esperado (como fue indicado en el Documento A)?

- APOYO PEDAGÓGICO

| Aspecto | Indicador | Medida | Logro |
| --- | --- | --- | --- |
| Lee, escribe y resume las partes centrales del texto | 80% (36 de 45) de NNA’s, con resúmenes centrales escritos | De un total de 45 NNA’s, 13 (29 %) NN’s y 25 (56%) adolescentes (A´s) realizan resúmenes tanto escritos y verbales según su grado escolar. Ambas poblaciones hacen un total del 85% (38 NNA’s) | 38 NNA’s (85%) pueden realizar resúmenes escritos y verbales según su grado escolar y su edad de desarrollo, reflejando interés por la lectura. |
| Operaciones matemáticas de acuerdo al grado escolar. | 80% (36 de 45) de NNA’s, con resoluciones en operaciones matemáticas | De 17 NN’s, 14 (31 %) tienen nociones básicas en operaciones matemáticas. De 28 A’s, 25 (56%) solucionan ejercicios aritméticos básicos y algebraicos. Ambas poblaciones hacen un total del 87%. | 39 NNA’s (87%), reflejan capacidad de resolución de ejercicios y operaciones básicas de matemáticas, según la edad y el grado escolar. |
| Lee y escribe de acuerdo a su grado escolar | 80% de NN’s de 7 a 12 de edad (25 NN’s) con parámetros leves y normales de lectura. | Según el test de PROLEC-R: el 76% (19), de NN’s están dentro de los parámetros normales, lo que significa que tienen una lectura y escritura comprensiva y uso adecuado de signos de puntuación. 6 (24%) niños reflejan deficiencia. | Las actividades de apoyo pedagógico han contribuido en la práctica y capacidad de lectura y escritura adecuada al grado escolar y edad. Los que presentan deficiencia son niños que no asisten a la educación regular por la edad. |

- MEJORA DE LA CALIDAD DE APRENDIZAJE

| Aspecto | Indicador | Medida | Logro |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento escolar | 80% (36 de 45) de NNA’s, aprueban las evaluaciones periódicas del sistema escolar regular. | 35 NNA’s que corresponden a un total del 78% de 45 (100%), cuentan con evaluaciones positivas. | 78% (35 de 45) NNA’s son promovidos al curso inmediato superior, demostrando rendimiento escolar aceptable, con desarrollo escolar optimo y pleno, según los parámetros de evaluación del Ministerio de Educación. |
| Capacidad de expresión y comunicación con los demás. | 80% (36 de 45) de NNA’s muestran capacidad de expresión y comunicación en su entorno. | 42 (93%) NNA’s reflejan capacidad de comunicación expresando sus pensamientos, sentimientos, necesidades y habilidades sociales en reuniones de NNA’s, en actividades pedagógicas colectivas. | 42 NNA’s se sienten empoderadas de su derecho a la opinión, de la importancia de tener voz. |
| Presenta iniciativa y originalidad en sus acciones | 80% (36 de 45) de NNA’s presentan iniciativa y originalidad en sus acciones | 38 (84%) de NNA’s manifiestan iniciativa y originalidad en sus diferentes acciones. | 38 NNA’s de 45 presentan iniciativa y originalidad en acciones cotidianas y de convivencia cotidiana. |
| Toma posición frente a una problemática analizada | 80% (36 de 45) de NNA’s toman posición frente una problemática analizada en sus asambleas y reuniones de sala | 35 (78%) de NNA’s toman posición frente a problemáticas analizadas en reuniones de sala y asambleas generales | 35 de 45 NNA’s toman posición frene a diferentes situaciones de interés personal y colectivos a través de la participación de opinión verbal. |
| Conoce estrategias de prevención ante posibles situaciones de riesgo | 80% (19de 28) de Adolescentes conocen estrategias de prevención frente a posibles situaciones de violencias | El 19 (71%) de los Adolescentes con asistencia regular cuentan con información con respecto a estrategias de auto protección frete a diferentes formas de violencias. | 19 de 28 adolescentes conocen las estrategias de prevención de violencias frente a posibles situaciones de riesgo para ejercer su autocuidado. |
| Orientación vocacional y proyecto de vida | Nº de adolescentes con capacitación en Orientación Vocacional y Proyecto de vida. | 6 Adolescentes de ultimo grado escolar de secundaria con capacitación en Orientación Vocacional y Proyecto de vida | 6 adolescentes entre 1 varón y 5 mujeres de los últimos cursos de secundaria, son capacitados en toma de decisiones a través de (diagnósticos y herramientas pedagógicas) un proyecto de vida y la posibilidad asertiva de elegir una formación superior a futuro. |

- EQUIPAMIENTO  Y  MATERIAL  EDUCATIVO

| Aspecto | Indicador | Medida | Logro |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuentan con los materiales necesarios. | El 80% de los NNA’s utilizan los materiales didácticos y pedagógicos Libros, material didáctico, y juegos pedagógicos. | 10 juegos didácticos de escritura y cálculo básico y 30 libros de edición contemporánea. | 81% de NNA’s hacen uso de los juegos didácticos y libros según su necesidad y a requerimiento para el cumplimiento de sus responsabilidades escolares. |

- OFERTA DE GRADOS

| Aspecto | Indicador | Medida | Logro |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal técnico con capacitación adecuada | 80% del equipo técnico capacitado en temáticas de prevención. | 10 talleres de prevención y detección del maltrato y abuso sexual, buen trato y aplicación de instrumentos psicopedagógicos. | 8 de 10 (80%) del personal voluntario y practicantes universitarios, son capacitados en temáticas relacionadas al trabajo directo con los beneficiarios. Realizaron réplicas de lo aprendido con 7 cursos de 6to de primaria en 2 UE’s, a la que se llegó a alcanzar a 205 adolescentes. |

- MEJORA DE SALUD FISICA Y MENTAL

En el área de salud y nutrición, se llegaron a realizar diversas actividades, las cuales beneficiaron de manera directa a la población de NNA’s y de manera indirecta a la población de MPF’s. Las cuales se la detallan en el  siguiente cuadro:

| Aspecto | Indicador | Medida | Logro |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoración antropométrica | 80% de NNA’s, cuentan con valoración antropométrica. | * Los resultados nos permiten valorar que: * 34 de 45 NNA’s, se encuentran con un estado Nutricional Normal. * 8 de 45 NNA’s, se encuentran con un estado Nutricional de Sobrepeso. * 3 de 45 NNA’s, se encuentran con un cuadro de Desnutrición Aguda Leve. | La población general de 45 NNA’s, son beneficiados de manera directa con la valoración antropométrica. |
| Prácticas de Hábitos en Salud e Higiene de los NNA’s. Lavado de Manos Aseo Oral Limpieza de Ambientes | 80% de NNA’s, practican hábitos de higiene y salud de manera correcta | * 42 (93%) de 45 NNA’s, practican los hábitos de higiene y salud, de manera voluntaria. * 3 de 45 NNA’s practican los hábitos de higiene y salud a través de la exigencia forzada. | Se logró que 42 de 45 NNA’s, practiquen frecuentemente el habito de la higiene y salud de manera comprometida, y voluntaria, dentro de la Institución. |
| Prácticas de hábitos en la Buena Alimentación: Pirámide de Alimentos. Vitamina y Minerales Anemias Nutricionales | 80% de NNA’s, practican los hábitos de la buena alimentación y previenen los cuidados en la salud. | *40 (8%) de 45 NNA’s, presentan hábitos adecuados en la alimentación, de manera voluntaria. *5 de 45 NNA’s, practican los hábitos de la alimentación a través de las exigencias forzadas. | Se logro que un total de 40 de 45 NNA’s, realicen prácticas adecuadas del hábito de la buena alimentación, a través del compromiso y la voluntad. |

¿Cuál fue el impacto de este proyecto en la población beneficiada?

  - Por favor, incluya un testimonio de uno de los beneficiados

DULCE MELANI RAMIREZ JULÍAN, es una niña que tiene 5 años y actualmente se encuentra estudiando en el Nivel Inicial de la “Unidad Educativa Tahuantinsuyo”, es una niña creativa, cariñosa con buen sentido del humor.

Melani, tiene una familia compuesta por 8 miembros, quienes viven al cuidado y responsabilidad de la madre Dña. Rosalía Julián, quien actualmente se encuentra trabajando como “Cocinera” del Centro Comunitario Tahuantinsuyo. Quien hace lo posible para cubrir las necesidades básicas en alimentación, educación y vestimenta de sus hijos/as.

Además, tiene dos hermanos  mayores de 17 y 18 años de edad, quienes dejaron de estudiar por situaciones económicas y actualmente se encuentran trabajando, tiene una hermana de 14 años, quien se encuentra estudiando en el 2º de secundaria de la Unidad Educativa Tahuantinsuyo, 1 hermano de 9 años, quien está en 3 de primaria y  estudia en la misma Unidad Educativa. Además, tiene 2 hermanitos menores;  de 3 años y un bebé de 8 meses de edad.

El padre de Melani prácticamente los abandono, debido al consumo continuo del alcohol y se encuentra en situación de calle.

Conocimos a Melani cuando iniciamos el proyecto, se mostraba  tímida y solitaria. Pero durante el transcurso del tiempo fue cambiando de actitud, volviéndose más alegre, comunicativa e interactiva con sus compañeritos/as de la Institución.

Gracias, a la interacción con su familia se pudo conocer que sus vidas no fueron nada fácil y que gracias al apoyo del Centro Comunitario Tahuantinsuyo y a la organización de MPF’s, actualmente la familia se encuentra viviendo dentro de la Institución, cumpliendo su rol de cuidadores  voluntarios.

¿Cuáles fueron los efectos del proyecto para usted, nuestro socio local?

- Como Institución se brindo la oportunidad de contar con un espacio de apoyo educativo a las familias de la comunidad, brindándoles la oportunidad para mejorar las condiciones de vida. Ya que para ellos el apoyo educativo y nutricional satisface las necesidades básicas de sus hijos/as.

- La población de niños, niñas y adolescentes (NNA’s), se beneficia de manera directa con la implementación de espacios de aprendizajes, mismas que le permiten desarrollar sus capacidades personales y sociales favorables para un rendimiento escolar adecuado.

- Como institución se cuenta con el apoyo, el reconocimiento de la comunidad. La  organización de madres y padres de familia y niños, niñas y adolescentes reconocen y valoran el trabajo y los servicios que brinda la institución a través del proyecto apoyado por Fundación Alma.

- Se logro beneficiar de manera directa a los NN’s de las Unidades Educativas, con la implementación y difusión de los talleres de prevención y detección del abuso sexual.

- Asimismo, como institución trabajamos a favor y en beneficio de la población infantil dentro del Municipio de El Alto.

¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos?

- Como aspecto positivo de la institución se logro satisfacer las necesidades educativas de los niños, niñas y adolescentes, con el apoyo psicopedagógico brindado dentro de la institución. Y se llego a beneficiar de manera directa a los niños y niñas de nivel primario en las Unidades Educativas.

- Asimismo, el contar con el apoyo de las organizaciones de las madres y padres de familia y de los niños, niñas y adolescentes permitió fortalecer el trabajo pedagógico dentro de la institución.

- Como aspectos negativos en la institución, se tuvo la dificultad en la atención médica de los NNA’s, por el incumplimiento del convenio y el constante cambio del personal médico del Centro de Salud “Puerto Mejillones”. Razones por la que se tuvo que buscar alternativas de solución con un nuevo Centro de Salud para continuar garantizando el control del niño sano.

¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo?

- Prevenir el abandono escolar en las  UE’s, ya sean en el nivel primario o secundario.

- Mejorar los índices de desnutrición en las poblaciones beneficiarias.

- Proyectar las capacidades resilientes en los NNA’s, fortalecidos a través de proyectos de vida.

- Disminuir los índices de consumo de bebidas alcohólicas, la  organización de pandillas y niños en situación de calle.

- Continuar contribuyendo de manera significativa a las familias escasos recursos económicos, con los espacios educativos para los niños, niñas y adolescentes de la comunidad.

- Contribuir de manera directa al apoyo escolar y mejor rendimiento académico de la población de niños, niñas y adolescentes de la comunidad.

¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas necesidades todavía existen?

- A través del apoyo de  Fundación Sariry – Fundación Alma  se pudieron coordinar espacios de  difusión sobre la temática de prevención de violencias y abuso sexual. No se pudo   trabajar con todos los cursos de las unidades educativas, debido al tiempo corto y  finalización del año escolar, la demanda  continua.

- La necesidad y demanda de la población de NNA’s en el apoyo nutricional y pedagógico ha aumentando por lo que esta demanda aún está vigente para las próximas gestiones.

¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?

- Realizar la implementación de los talleres de prevención y detección de las violencias en las demás Unidades Educativas.

- Talleres de prevención de violencias a maestros de las unidades educativas.

- La mejora  y mantenimiento de la infraestructura de la institución.

- La implementación del inmobiliario para niños menores de 6 años.

- Contar con una mayor cantidad de material bibliográfico actualizado.

¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos?

Se llega a concretarse los objetivos principales de apoyo escolar  y alimentación complementaria en el tiempo establecido según lo planificado.

4. SOSTENIBILIDAD

¿Cómo los actores locales (incluyendo los beneficiaros) se involucraron en el proyecto?

- Los actores locales del  Centro Comunitario Tahuantinsuyo son las madres y padres de familia (MPF’s), y representantes de niños, niñas y adolescentes (NNA’s), fueron involucrados gracias al protagonismo y el compromiso que presentan al ser parte de la mesa directiva de la institución. Actividad que se ejerce de forma voluntaria y democrática.

- Las organizaciones de madres y padres de familia (MPF’s), y de niños, niñas y adolescentes (NNA’s), conforman una mesa directiva representados por sus líderes;  realizan actividades comunales y reuniones cogestionarías con las madres y padres de familia. Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la institución, en beneficio de la población de niños, niñas y adolescentes (NNA’s).

- Estos representantes en coordinación con el equipo técnico de la institución buscaron procesos de sostenibilidad como la crianza de conejos KUY, capacitación artesanal en panificación, y la actual gestión con instancias de gobiernos locales (Prefectura) y programas nacionales (INASES) para la donación de alimentos que vayan en beneficio de los NNA’s, aunque a la fecha no se tuvieron resultados favorables.

- Convenios interinstitucionales de colaboración mutua con instituciones que trabaja por la reivindicación de los ejercicios de los derechos de los NNA’s y otras instituciones públicas y privadas.

¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo?

Los resultados del proyecto, en la institución se proyectaran a largo plazo, gracias a los convenios interinstitucionales con las Unidades Educativas, Centros de Salud, Slim, Policía Boliviana (con Seguridad Comunitaria) y ADIA (Asociación por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia). Como también con la contribución comprometida de la comunidad de madres y padres de familia (MPF’s).

5. ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS

¿Qué lecciones se aprendieron con la ejecución de este proyecto?

- La ejecución del proyecto permite conocer las expectativas y necesidades prioritarias de la población beneficiaria de niños, niñas y adolescentes (NNA’s).

- Que la participación de la población beneficiaria de NNA’s y MPF’s contribuye de manera significativa al desarrollo de la institución, a través de la organización.

- El trabajo conjunto de madres y padres de familia, niños, niñas y adolescentes y educadores fortalece al desarrollo de las actividades planificadas dentro y fuera de la institución.

6. FOTOS

Por favor incluya las fotos más recientes (mínimo 4)

Informe Preparado por:

- Wilma Mamani Mamani         EDUCADORA

- Edgar Quispe Mamani            RESPONSABLE Y  EDUCADOR

- Elisa Aguilar Yujra                 DIRECTORA EJECUTIVA – FUNDACION SARIRY

Fecha: 5 de enero  de 2017

# Text boxes

Trabajo de apoyo pedagógico

Servicio de alimentación complementaria.

Capacitación al personal voluntario y practicantes

Espacios de encuentro familiar y socio culturales con MPF’s